## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18
Tâche 1	Image PBM texte											VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Courbes de Bézier
Tâche 8	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 9	Etude de performance
Tâche 10	Tests et intégration
Tâche 11	Préparation démo
	Démo finale

## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18
Tâche 1	Image PBM texte											VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Courbes de Bézier
Tâche 8	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 9	Etude de performance
Tâche 10	Tests et intégration
Tâche 11	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
1	17/01/2017	Package Image : réalisation des fonctions lire_image et put		17/01/2017	17/01/2017	terminé
2	17/01/2017	Echec de test : l'image est mal lue par que le package Image	Débugger le programme et corriger l'erreur	17/01/2017	17/01/2017	terminé
3	17/01/2017	Erreur trouvée et succés d'un nouveau test sur les fonctions du package image		17/01/2017	17/01/2017	terminé
4	17/01/2017	Ecriture du package Geometrie2D-vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance, put (spécification ads)		17/01/2017	17/01/2017	terminé
5	17/01/2017	Manque de temps pour l'implementation du package geometrie2D	Reporté pour le lendemain	18/01/2017	18/01/2017	terminé
6	18/01/2017	Tests du package Geometrie2D : succés		18/01/2017	18/01/2017	terminée

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
1	16/01/2017	Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put		20/01/2017	20/01/2017	terminé
2	16/01/2017	Programme de test du point 1 : OK		20/01/2017	20/01/2017	terminé
3	16/01/2017	Test du paquetage Image	il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects	27/01/2017		en attente
4	16/01/2017	Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		20/01/2017	20/01/2017	terminé
5	16/01/2017	Tests du point 4 : OK		20/01/2017	20/01/2017	terminé
6	16/01/2017	Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	27/01/2017		reportée