## DiagrammeGanttPrevisionnel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18
Tâche 1 | Image PBM texte | [5 empty] | VACANCES HIVER |  | SEMAINE DES PARTIELS | [5 empty] | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification par segments
Tâche 7 | Courbes de Bézier
Tâche 8 | Simplification par courbes de Bézier
Tâche 9 | Etude de performance
Tâche 10 | Tests et intégration
Tâche 11 | Préparation démo
Démo finale

## DiagrammeGanttReel
|  | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18
Tâche 1 | Image PBM texte | [5 empty] | VACANCES HIVER |  | SEMAINE DES PARTIELS | [5 empty] | VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2 | Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3 | Extraction du contour externe
Tâche 4 | Sortie PostScript
Tâche 5 | Extraction de plusieurs contours
Tâche 6 | Simplification par segments
Tâche 7 | Courbes de Bézier
Tâche 8 | Simplification par courbes de Bézier
Tâche 9 | Etude de performance
Tâche 10 | Tests et intégration
Tâche 11 | Préparation démo
Démo finale

## JournalDeBord
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
1 | 2017-01-17 | Package Image : réalisation des fonctions lire_image et put |  | 2017-01-17 | 2017-01-17 | terminé
2 | 2017-01-17 | Echec de test : l'image est mal lue par que le package Image | Débugger le programme et corriger l'erreur | 2017-01-17 | 2017-01-17 | terminé
3 | 2017-01-17 | Erreur trouvée et succés d'un nouveau test sur les fonctions du package image |  | 2017-01-17 | 2017-01-17 | terminé
4 | 2017-01-17 | Ecriture du package Geometrie2D-vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance, put (spécification ads) |  | 2017-01-17 | 2017-01-17 | terminé
5 | 2017-01-17 | Manque de temps pour l'implementation du package geometrie2D | Reporté pour le lendemain | 2017-01-18 | 2017-01-18 | terminé
6 | 2017-01-18 | Tests du package Geometrie2D : succés |  | 2017-01-18 | 2017-01-18 | terminée

## JournalDeBord_Exemple
Réf. | Date | Problème/Information | Action/Décision | Date de réalisation prévue | Date de réalisation réelle | Etat
1 | 2017-01-16 | Paquetage Image : écriture des routines lire_image et put |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | terminé
2 | 2017-01-16 | Programme de test du point 1 : OK |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | terminé
3 | 2017-01-16 | Test du paquetage Image | il reste à tester la routine lire_image sur des fichiers incorrects | 2017-01-27 |  | en attente
4 | 2017-01-16 | Ecriture du paquetage Geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | terminé
5 | 2017-01-16 | Tests du point 4 : OK |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | terminé
6 | 2017-01-16 | Ecriture du paquetage Geometrie2D : norme, distance | Manque de temps : différée | 2017-01-27 |  | reportée